## Backlog
Épica ID | Épica | Historia de Usuario | Nombre de la Historia | No. Tarea | Tarea | Responsable | Prioridad | Dependencia | Estado | Observaciones
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 1 | Diseñar la estructura de datos para las Mesas Temáticas |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 2 | Crear entidad/tipo de contenido Mesa Temática |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 3 | Crear campos de nombre, descripción, hechos metropolitanos, documentos e información de contexto |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 4 | Crear relación entre información de contexto y Mesa Temática |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 5 | Crear formulario de cargue de información |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 6 | Implementar validación de campos obligatorios |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 7 | Implementar cargue de documentos |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 8 | Implementar edición de información |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 9 | Implementar estados de publicación |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 10 | Implementar publicación y retiro/despublicación |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 11 | Crear vista pública de información de la Mesa Temática |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 12 | Implementar búsqueda y consulta |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 13 | Validar permisos del gestor de contenidos |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 14 | Registrar acciones en auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 15 | Realizar pruebas funcionales |  |  |  | Pendiente
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 16 | Documentar la funcionalidad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 1 | Diseñar modelo de datos de la iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 2 | Crear tipo de contenido Iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 3 | Crear generador de código único |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 4 | Crear campos de nombre, descripción, hecho metropolitano, municipios y Mesa Temática |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 5 | Crear formulario de creación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 6 | Validar campos obligatorios y código único |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 7 | Implementar guardado como borrador |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 8 | Implementar publicación y edición |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 9 | Crear ficha pública y URL pública |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 10 | Implementar permisos para gestores |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 11 | Registrar eventos de creación/publicación en auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 12 | Realizar pruebas funcionales y de trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 1 | Crear sección Clasificación técnica |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 2 | Crear catálogo de tipos de clasificación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 3 | Configurar categorías de clasificación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 4 | Crear campo de resultado de viabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 5 | Crear campos de observaciones, fecha y responsable |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 6 | Implementar formulario de clasificación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 7 | Validar etapa y estado de la iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 8 | Actualizar ficha y estado |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 9 | Registrar clasificación en trazabilidad y auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 10 | Validar reglas para avanzar a Asamblea |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 11 | Realizar pruebas funcionales |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 1 | Crear sección Priorización Asamblea Regional |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 2 | Crear catálogo de niveles de prioridad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 3 | Crear campos de prioridad, resultado, fecha y observaciones |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 4 | Implementar formulario |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 5 | Validar revisión técnica y estado de iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 6 | Guardar y asociar priorización a la iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 7 | Mostrar priorización en ficha |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 8 | Incorporar a línea de trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 9 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 10 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 1 | Crear sección Decisión del Consejo Regional |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 2 | Crear catálogo de decisiones |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 3 | Crear campos de decisión, fecha y observaciones |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 4 | Implementar formulario |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 5 | Validar presentación al Consejo |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 6 | Registrar incorporación/no incorporación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 7 | Actualizar estado |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 8 | Asociar decisión a ficha |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 9 | Mostrar decisión según reglas de publicación |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 10 | Incorporar a trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 11 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 12 | Realizar pruebas funcionales |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 1 | Crear sección Apropiación institucional |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 2 | Crear campos de entidad/socio responsable |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 3 | Crear campos de plan, programa, política y proyecto |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 4 | Crear campo fuente de presupuesto |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 5 | Crear campo impacto esperado |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 6 | Implementar formulario y validaciones |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 7 | Asociar apropiación a iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 8 | Actualizar estado |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 9 | Mostrar información en ficha |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 10 | Incorporar a trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 11 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 12 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 1 | Crear sección Seguimiento |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 2 | Crear campos de estado, porcentaje, acciones, resultados, fecha y observaciones |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 3 | Implementar formulario |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 4 | Validar porcentaje entre 0 % y 100 % |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 5 | Crear historial de actualizaciones |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 6 | Asociar actualización a iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 7 | Mostrar evolución histórica |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 8 | Actualizar estado de implementación |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 9 | Registrar usuario responsable |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 10 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 11 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 1 | Diseñar repositorio documental de evidencias |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 2 | Crear campos de archivo, descripción, tipo, fecha de avance y fecha de cargue |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 3 | Asociar documento con iniciativa y avance |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 4 | Validar extensiones y tamaño máximo |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 5 | Implementar cargue y descarga |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 6 | Mostrar metadatos |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 7 | Registrar usuario responsable |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 8 | Implementar permisos de acceso |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 9 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 10 | Realizar pruebas de archivos y seguridad |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 1 | Crear vista pública de iniciativas aprobadas |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 2 | Implementar consulta de iniciativas |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 3 | Mostrar ficha de iniciativa |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 4 | Crear sección de apropiación |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 5 | Mostrar entidad/socio responsable |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 6 | Mostrar plan/programa/política/proyecto |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 7 | Mostrar fuente de presupuesto y estado de apropiación |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 8 | Crear sección de seguimiento |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 9 | Mostrar porcentaje, acciones, resultados y fechas |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 10 | Mostrar evidencias disponibles |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 11 | Implementar filtros |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 12 | Realizar pruebas de consulta pública |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 1 | Diseñar modelo de trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 2 | Definir eventos del ciclo de vida |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 3 | Crear historial de estados |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 4 | Registrar creación, revisión técnica, viabilidad, priorización, decisión, apropiación, implementación y seguimiento |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 5 | Registrar documentos asociados |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 6 | Crear línea de tiempo |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 7 | Ordenar eventos cronológicamente |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 8 | Mostrar fecha y usuario responsable |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 9 | Mostrar resultado de cada etapa |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 10 | Permitir consultar documentos |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 11 | Crear vista pública |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 12 | Validar permisos sobre información restringida |  |  |  | Pendiente
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 13 | Realizar pruebas de trazabilidad |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 1 | Crear tipo de contenido Recurso |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 2 | Crear campos título, descripción y archivo/enlace |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 3 | Crear catálogo de categorías y etiquetas |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 4 | Implementar clasificación y etiquetas |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 5 | Implementar borrador/publicación/despublicación |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 6 | Implementar marcado como destacado |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 7 | Crear listado público |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 8 | Crear filtros por categorías y etiquetas |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 9 | Crear sección de destacados |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 10 | Registrar acciones en auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 11 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 1 | Crear buscador |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 2 | Implementar búsqueda por título, descripción y etiquetas |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 3 | Crear filtros por categoría y formato |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 4 | Implementar combinación de filtros |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 5 | Crear listado de resultados |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 6 | Mostrar metadatos del recurso |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 7 | Implementar consulta y descarga |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 8 | Mostrar mensaje sin resultados |  |  |  | Pendiente
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 9 | Realizar pruebas de búsqueda y filtros |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 1 | Diseñar formulario de suscripción |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 2 | Crear campo de correo |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 3 | Validar formato y campos obligatorios |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 4 | Crear almacenamiento de suscriptores |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 5 | Validar duplicados |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 6 | Crear confirmación de suscripción |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 7 | Implementar cancelación/retiro |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 8 | Integrar servicio de comunicaciones |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 9 | Crear segmento de usuarios autorizados |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 10 | Implementar envío de comunicaciones |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 11 | Registrar eventos relevantes |  |  |  | Pendiente
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 12 | Realizar pruebas de suscripción, duplicados y cancelación |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 1 | Crear módulo de gestión de usuarios |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 2 | Crear listado y mostrar nombre, correo, rol y estado |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 3 | Crear usuario |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 4 | Validar campos obligatorios y duplicados |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 5 | Editar usuario |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 6 | Activar usuario |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 7 | Desactivar usuario |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 8 | Bloquear acceso a usuarios inactivos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 9 | Reactivar usuario |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 10 | Implementar búsqueda y filtros |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 11 | Conservar historial |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 12 | Registrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 13 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 1 | Definir modelo de roles |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 2 | Definir modelo de permisos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 3 | Crear roles base |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 4 | Crear permisos por módulo y funcionalidad |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 5 | Crear pantalla de asignación |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 6 | Mostrar roles disponibles |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 7 | Permitir múltiples roles |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 8 | Agregar, retirar y modificar roles |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 9 | Asociar permisos automáticamente |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 10 | Implementar control de acceso |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 11 | Validar acceso a módulos y URL directa |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 12 | Registrar modificaciones |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 13 | Integrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 14 | Realizar pruebas de autorización |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 1 | Crear catálogo de módulos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 2 | Crear catálogo de funcionalidades |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 3 | Crear estado habilitado/deshabilitado |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 4 | Crear pantalla de configuración |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 5 | Listar módulos y funcionalidades |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 6 | Implementar habilitación/deshabilitación |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 7 | Solicitar confirmación |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 8 | Aplicar configuración |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 9 | Ocultar funcionalidades deshabilitadas |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 10 | Bloquear acceso mediante URL |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 11 | Mostrar mensaje de funcionalidad no disponible |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 12 | Conservar historial |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 13 | Registrar cambios en auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 14 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 1 | Diseñar módulo de catálogos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 2 | Crear catálogos de categorías, documentos, etiquetas, estados, clasificaciones, actores, municipios e instrumentos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 3 | Crear funcionalidad para agregar y editar valores |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 4 | Activar/desactivar valores |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 5 | Validar dependencias entre catálogos |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 6 | Evitar eliminación de valores utilizados |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 7 | Registrar modificaciones |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 8 | Integrar auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 9 | Realizar pruebas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 1 | Definir eventos de analítica |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 2 | Registrar accesos de usuarios |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 3 | Registrar visitas a Mesas Temáticas e iniciativas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 4 | Registrar consultas de recursos |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 5 | Crear almacenamiento de métricas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 6 | Crear módulo de métricas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 7 | Crear indicadores de usuarios, visitas e iniciativas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 8 | Identificar contenidos más visitados |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 9 | Crear filtros por fecha/rango |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 10 | Crear tablas y gráficos |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 11 | Implementar actualización de métricas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 12 | Validar permisos del administrador |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 13 | Realizar pruebas de métricas |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 1 | Diseñar modelo de auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 2 | Crear tabla/entidad de eventos |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 3 | Registrar usuario, fecha, hora y módulo |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 4 | Registrar funcionalidad, tipo de acción, elemento afectado y resultado |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 5 | Registrar creación, modificación, publicación |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 6 | Registrar activación, desactivación, eliminación y consultas cuando corresponda |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 7 | Crear módulo de auditoría |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 8 | Crear filtros por usuario, fecha, módulo y tipo de acción |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 9 | Impedir modificación/eliminación de registros |  |  |  | Pendiente
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 10 | Realizar pruebas de integridad |  |  |  | Pendiente

## Resumen
Épica ID | Épica | Historia de Usuario | Nombre de la Historia | Tareas
EP-01 | Gestión de Mesas Temáticas | HU.001 | Cargar y publicar información de las Mesas Temáticas | 16
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.002 | Crear y publicar ficha de iniciativa | 12
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.003 | Registrar clasificación técnica de la iniciativa | 11
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.004 | Registrar priorización de la Asamblea Regional | 10
EP-02 | Gestión de Iniciativas Ciudadanas | HU.005 | Registrar decisión del Consejo Regional | 12
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.006 | Registrar apropiación de la iniciativa | 12
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.007 | Actualizar avance de la iniciativa | 11
EP-03 | Apropiación, Implementación y Seguimiento | HU.008 | Adjuntar evidencias y documentos de seguimiento | 10
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.009 | Consultar apropiación y seguimiento de proyectos | 12
EP-04 | Consulta y Transparencia de Iniciativas | HU.010 | Consultar trazabilidad de la iniciativa | 13
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.011 | Publicar, categorizar y destacar recursos | 11
EP-05 | Caja de Herramientas y Gestión del Conocimiento | HU.012 | Consultar repositorio | 9
EP-06 | Comunicaciones y Participación | HU.013 | Inscribirse al boletín de comunicaciones | 12
EP-07 | Administración y Configuración | HU.015 | Gestionar usuarios | 13
EP-07 | Administración y Configuración | HU.016 | Asignar roles y permisos | 14
EP-07 | Administración y Configuración | HU.017 | Gestionar módulos y funcionalidades | 14
EP-07 | Administración y Configuración | HU.018 | Gestionar catálogos y parámetros | 9
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.014 | Consultar indicadores de acceso y consulta | 13
EP-08 | Analítica y Auditoría | HU.019 | Auditoría y trazabilidad | 10