## Plan de acción RMBC 2024
PLAN DE ACCIÓN 2024
Objetivo: especificar los objetivos, programas, proyectos, metas, responsables y la articulación presupuestal junto a los indicadores de gestión de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.
ESTRATÉGICO NACIONAL |  | No. | PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | PRESUPUESTO 2024 |  | ARTICULACIÓN
TRANSFORMACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AL QUE APLICA | LÍNEA ESTRATÉGICA SECTORIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO | RESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PLANES ASOCIADOS | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ODS | PND
|  | 1 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Desarrollo de la capacidad técnica de la RM | Observatorio de dinámicas regionales y metropolitanas en operación | Unidad | 1 | Poner en marcha el Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, bajo los principios de gradualidad y progresividad. | Dirección General Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana | Plan de trabajo para la puesta en marcha del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales elaborado e implementado. | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Inversión | Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | 1. Gestión de Información Estadística | O9: Industria, Innovación e Infraestructuras | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática
|  | 2 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Plan de asistencia técnica a miembros de la RM | Plan implementado | Unidad | 1 | Desarrollar convocatoria "Programa Jóvenes a la U Regional" | Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos | Convocatoria abierta | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Inversión | Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | 1. Planeación institucional | O4: Educación de calidad O10: Reducción de desigualdades | 2. Seguridad humana y justicia social
|  | 3 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Desarrollo de la capacidad técnica de la RM | Insumos técnicos para la formulación de los instrumentos de planeación de la RM | Unidad | 3 | Construir el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM. | Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional | Plan de trabajo para la construcción del PERM (actividades, recursos, herramientas, seguimiento, estrategia de comunicaciones) | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Inversión | Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | 1. Planeación institucional | O8: Trabajo decente y crecimiento económico O9: Industria, Innovación e Infraestructuras O10: Reducción de desigualdades O11: Ciudades y comunidades sostenibles O12: Producción y consumo responsables O13: Acción por el clima | 5. Convergencia regional
|  | 4 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Desarrollo de la capacidad técnica de la RM | Insumos técnicos para la formulación de los instrumentos de planeación de la RM | Unidad | 3 | Realizar el Taller “Laboratorio Metropolitano – MetroLab” con el Instituto Tecnológico de Massachussets - MIT | Dirección General | Taller “Laboratorio Metropolitano – MetroLab” realizado con Informe de discusiones y aprendizajes | Unidad | 1 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Inversión | Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | 1. Planeación institucional 2. Gestión del conocimiento y la innovación | O8: Trabajo decente y crecimiento económico O10: Reducción de desigualdades O11: Ciudades y comunidades sostenibles O12: Producción y consumo responsables | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática
|  | 5 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Espacio y metodologías de participación ciudadana para la deliberación, concertación y priorización de las iniciativas, propuestas y recomendaciones de la RM | Ágora Metropolitana implementada | Unidad | 1 | Apoyar al Consejo Regional en el planteamiento de constitución y puesta en funcionamiento del Ágora Metropolitana. | Dirección General Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana | Propuesta de constitución e implementación del Ágora Metropolitana presentada al Consejo Regional (Propuesta de: estatutos de funcionamiento, estrategia de implementación, recursos, herramientas de difusión y participación, sistema de seguimiento y análisis de resultados) propuesta elaborada y socializada. | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Inversión | Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | 1. Integridad 2. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 3. Servicio al ciudadano 4. Participación ciudadana en la gestión pública 5. Gobierno digital | O10: Reducción de desigualdades O17: Alianzas para lograr los objetivos | 5. Seguridad humana y justicia social
|  | 6 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Desarrollo de la capacidad técnica de la RM | Plan de fortalecimiento de capacidades desarrollado | Unidad | 1 | Definir el plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca | Dirección General Subdirección de Gestión Corporativa | Plan de fortalecimiento de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca formulado e implementado | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Funcionamiento | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1. Gestión del conocimiento y la innovación | O9: Industria, Innovación e Infraestructuras | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática
|  | 7 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Estrategia de promoción y pedagogía sobre la RM | Estrategia implementada | Unidad | 1 | Plantear una estrategia de promoción y pedagogía sobre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca | Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y de Participación Ciudadana | Estrategia de promoción y pedagogía de la RMBC | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Funcionamiento | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1. Planeación institucional 2. Gestión del conocimiento y la innovación | O8: Trabajo decente y crecimiento económico O9: Industria, Innovación e Infraestructuras O10: Reducción de desigualdades O11: Ciudades y comunidades sostenibles O12: Producción y consumo responsables O13: Acción por el clima | 5. Convergencia regional
|  | 8 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Esquema de coordinación de la RM con otras instancias y actores de la región (CAR, RAPE, CRCI) | Metodología formulada e implementada | Unidad | 1 | Plantear y adoptar un esquema metodológico de coordinación interinstitucional con los distintos actores de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca | Dirección General | Metodología formulada y socializada | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Funcionamiento | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1. Planeación institucional | O8: Trabajo decente y crecimiento económico O9: Industria, Innovación e Infraestructuras O10: Reducción de desigualdades O11: Ciudades y comunidades sostenibles O12: Producción y consumo responsables O13: Acción por el clima O15: Vida de ecosistemas terrestres | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática
|  | 9 | Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Plan de asistencia técnica a miembros de la RM | Plan implementado | Unidad | 1 | Diseñar el plan de asesoramiento a las entidades territoriales miembro y potenicales miembro de la Entidad. | Subdirección de Gestión de Proyectos | Plan de asesoramiento elaborado, socializado, implementado y con seguimiento. | Unidad | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Funcionamiento | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1. Planeación institucional | O9: Industria, Innovación e Infraestructuras O10: Reducción de desigualdades O11: Ciudades y comunidades sostenibles | 2. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo 74, el Plan de Acción Intergado 2024 de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca está compuesto por el documento "Plan de Acción Integrado RMBC 2024" sus Anexos y el presente esquema.

## Hoja2 (hidden)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA
Consolidar los procesos de planeación y gestión de la Región Metropolitana | Desarrollo de la capacidad técnica de la RM
Fortalecer la conexión entre los territorios de la Región Metropolitana y así facilitar y promover la movilidad de pasajeros y carga de manera sostenible y segura
Potenciar el sistema de abastecimiento, comercialización y logística de alimentos en la Región Metropolitana

## Hoja3 (hidden)
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DINÁMICAS METROPOLITANAS Y REGIONALES REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
PROYECCIÓN DE COSTEO PARA PRESUPUESTO VIGENCIA 2024
TIPO DE COSTO | DESCRIPCIÓN | COSTO ESTIMADO (MÁXIMO) | FRECUENCIA | FUENTE
Operación | Definición de objetivos y alcance del proyecto | Operación | Único | 1. Guía práctica para la creación del Observatorio de dinámicas metropolitanas y regionales de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca - ODMR 2. Estrategia de Integración del Funcionamiento del ODUR con la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca en el Marco de la creación del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales - ODMR
| Identificación de stakeholders clave y establecimiento de alianzas |  | Permanente
| Identificación de fuentes de datos y desarrollo de protocolos para su recolección y análisis |  | Permanente
| Adquisición de tecnologías para la recolección y análisis de datos | 400000000 | Único
| Desarrollo de herramientas y plataformas de visualización y difusión de datos | 200000000 | Único
| Contratación de personal para la recolección y análisis de datos | 400000000 | Permanente
| Capacitación del personal en técnicas de recolección y análisis de datos | 40000000 | Periódica
| Desarrollo y mantenimiento de sistemas de seguridad de datos | 80000000 | Permanente
| Evaluación continua del proyecto y mejora de procesos | 80000000 | Periódica
| Identificación de nuevas fuentes de financiamiento | Operación | Permanente
| Total Operación | 1200000000 | Anual
Equipo técnico | Coordinador/a del Observatorio (1) | 198000000 | Anual | Propuesta Equipo Técnico - Contratación prestación de servicios.
| Investigadores (2) | 264000000 | Anual
| Coordinador/a de Comunicaciones (1) | 96000000 | Anual
| Analista de Datos (1) | 96000000 | Anual
| Asistente Administrativo (1) | 30000000 | Anual
| Total Equipo Técnico | 684000000 | Anual
Total Observatorio |  | 1884000000 | Anual
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Oficina de Integración Regional - Obervatorio de Dinámicas Regionales